## Presentación
Integrantes:
ITEM | APELLIDOS | NOMBRES
1 | HUERTAS NUÑEZ | CLARK
2 | LEIVA MORA | CONSTANZA
3 | HUAYHUA EUFRACIO | STEVE
Metodología Ágil
Framework Scru
NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE GESTIÓN Y REGISTRO DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL- HOSPITAL DE CHOSICA.

## Historias de Usuario
HU | Descripción de las Historias de Usuario | PROBLEMA
HU01 | Como Usuario quiero autenticarme para Ingresar a seleccionar las diferentes funcionalidades del sistema | El registro de residuos solidos hospitalarios no es automatizado lo cual genera errores.
HU02 | Como PERSONAL DE LIMPIEZA quiero registrar residuos solidos para Llevar un control.
HU03 | Como Jefe de limpieza quiero registrar personal para llevar el control de la información del personal de limpieza
HU04 | Como Soporte tecnico e Ingeniero Ambiental quiero extraer reportes para verificar la consistencia de los datos y emitir informes.
HU06 |  | PRODUCTO
HU07 |  | SISTEMA DE GESTIÓN Y REGISTRO DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS

## HU Priorizadas
HISTORIAS DE USUARIO PRIORIZADO Y VALORADO
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Autenticación y accesos
Developer Team: Grupo 5 | Usuario: Personal Encargado - Personal de Limpieza |  | Sprint: 01
Descripción de la HU01 | Cómo | Usuario
| Quiero | Autenticarme
| Para | Ingresar a seleccionar las diferentes funcionalidades del sistema
Criterios de Aceptación | * El usuario podra registrar los RS. * El usuario podrá registrar y modificar el registro de personal. * El usuario podrá obtener informes. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Registro de residuos solidos
Developer Team: Grupo 5 | Usuario: Personal de Limpieza |  | Sprint: 02
Descripción de la HU02 | Cómo | Personal de limpieza
| Quiero | Registrar residuos solidos
| Para | Para llevar un control.
Criterios de Aceptación | *El personal podrá registrar la cantidad y peso de los residuos solidos hospitalarios obtenidos durante su jornada. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Registro de personal
Developer Team: Grupo 5 | Usuario: Jefe de limpieza |  | Sprint: 03
Descripción de la HU03 | Cómo | Jefe de limpieza
| Quiero | Registrar personal
| Para | Llevar el control de la información del personal de limpieza.
Criterios de Aceptación | *El jefe de limpieza necesita tener la data de información de contacto de cada trabajador para poder acceder rapidamente a contactarlo en caso de encontrar alguna inconsistencia en la información registrada. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Generación de reportes
Developer Team:Grupo 5 | Usuario: Soporte técnico e Ingeneriero Ambiental |  | Sprint: 04
Descripción de la HU04 | Cómo | Soporte técnico e Ingeniero Ambiental
| Quiero | Extraer reportes
| Para | verificar la consistencia de los datos y emitir informes.
Criterios de Aceptación | * El ingeniero ambiental necesita revisar la consistencia de la información para que luego Soporte técnico ,pueda extraer la data y generar informes con los reportes. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 2

## Producto Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO TECNICA DE MOSCOW
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW
PB_01 | Autenticación y accesos | M
PB_02 | Registro de residuos solidos | M
PB_03 | Registro de personal | M
PB_04 | Generación de reportes | M

## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
Que \ Como | ANALISIS 1 | DISEÑO 2 | PROGRAMACION 3 | PRUEBAS 4
PB01 | Autenticación y accesos | Diseño de acceso | Programacion autenticación | Pruebas de acceso
PB02 | Analisis de Registro de Residuos Solidos | Diseño de registro de residuos | Programacion de registro de residuos | Pruebas de registro de R.S
PB03 | Analisis de Registro de Personal | Diseño de registro de personal | Programacion de registro personal | Pruebas de registro de Personal
PB04 | Analisis de generación de reportes | Diseño de accesosa reportes | Programación de extracción de reportes | Pruebas de extracción de reportes.

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4
| Autenticación y accesos | Analisis de Registro de Residuos Solidos | Analisis de Registro de Personal | Analisis de Generación de reportes.
| Diseño de autenticación | Diseño de estructura de registro de R.S | Diseño de estructura de Personal | Diseño de interfaz de acceso a reportes
| Diseño de accesos por perfil | Programacion del perfil de registro de R.S | Programacion del perfil de registro de Personal | Programación de extracción de reportes
| Pruebas de acceso | Pruebas de registro de R.S | Pruebas de registro de Personal | Pruebas de reportes.
SUMA
MINIMO

## Product Backlog Prior_Estimad
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
0 - 100
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | VALOR | ESTADO
PB_01 | 01_SPB | Autenticación y accesos | 50 | Terminado
PB_02 | 02_SPB | Registro de residuos solidos | 50 | Terminado
PB_03 | 03_SPB | Registro de personal | 50 | Terminado
PB_04 | 04_SPB | Generación de reportes | 30 | Terminado
MVP (Minimun Viable Product) =
Note on D18: Es la forma más fácil de probar un producto con el menor uso posible de los recursos, antes de ponerlo en el mercado.

## Copia de (5a)Desc_Tareas(Scrum (hidden)
NOTA SUPER IMPORTANTE: ABAJO DE TODO ESTE CUADRO, ESTA UN EJEMPLO DE LA DESCOMPOSICIÓN DE TIPO WEB DEL PRIMER SPRINT
ID_SPB | DESCRIPCION | DESCOMPOSICIÓN | Nro. Tareas | VALOR
1.PB_06 | Pantalla Mantenimiento de Empleado | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_06 | Diseño del Formulario JSP Mantenimiento de Empleado | Prototipar el Form JSP Mantenimiento de Empleado
3.PB_06 | Programación del Formulario JSP Mantenimiento de Empleado | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear los paquetes de Clases: Model, Vista, Controlador
Crear los Java class en Modelo, atributos privados, constructor, métodos GET and SET
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Mantenimiento de Empleado
Ejecutar y Validar servicios Datos Web
4.PB_06 | Pruebas de Formulario JSP Mantenimiento de Empleado | Testear Funcionalidad Frm Mantenimiento de Empleado
1.PB_07 | Pantalla Mantenimiento de Proveedor | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_07 | Diseño del Formulario JSP Mantenimiento de Proveedor | Prototipar el Form JSP Mantenimiento de Proveedor
3.PB_07 | Programación del Formulario JSP Mantenimiento de Proveedor | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear los paquetes de Clases: Model, Vista, Controlador
Crear los Java class en Modelo, atributos privados, constructor, métodos GET and SET
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Mantenimiento de Proveedor
Ejecutar y Validar servicios Datos Web
4.PB_07 | Pruebas de Formulario JSP Mantenimiento de Proveedor | Testear Funcionalidad Frm Mantenimiento de Proveedor
1.PB_10 | Pantalla Generar Cotización | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_10 | Diseño del Formulario JSP Generar Cotización | Prototipar el Form JSP Generar Cotización
3.PB_10 | Programación del Formulario JSP Generar Cotización | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Generar Cotización
Ejecutar
4.PB_10 | Pruebas de Formulario JSP Generar Cotización | Testear Funcionalidad Frm Generar Cotización
1.PB_08 | Pantalla Registrar Ficha Tecnica | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_08 | Diseño del Formulario JSP Registrar Ficha Tecnica | Prototipar el Form JSP Registrar Ficha Tecnica
3.PB_08 | Programación del Formulario JSP Registrar Ficha Tecnica | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Registrar Ficha Tecnica
Ejecutar
4.PB_08 | Pruebas de Formulario JSP Registrar Ficha Tecnica | Testear Funcionalidad Frm Registrar Ficha Tecnica
1.PB_03 | Pantalla Registrar Menu Gerencia | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_03 | Diseño del Formulario JSP Menu Gerencia | Prototipar el Form JSP Menu Gerencia
3.PB_03 | Programación del Formulario JSP Menu Gerencia | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Menu Gerencia
Ejecutar
4.PB_03 | Pruebas de Formulario JSP Menu Gerencia | Testear Funcionalidad FrmMenu Gerencia
1.PB_04 | Pantalla Consultar Menu Secundario | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_04 | Diseño del Formulario JSP Menu Secundario | Prototipar el Form JSP Menu Secundario
3.PB_04 | Programación del Formulario JSP Menu Secundario | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Menu Secundario
Ejecutar
4.PB_04 | Pruebas de Formulario JSP Menu Secundario | Testear Funcionalidad Frm Menu Secundario
1.PB_02 | Pantalla Login | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_02 | Diseño del Formulario JSP Login | Prototipar el Form JSP Login
3.PB_02 | Programación del Formulario JSP Login | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Login
Ejecutar
4.PB_02 | Pruebas de Formulario JSP Login | Testear Funcionalidad Frm Login
1.PB_09 | Pantalla Registrar Cliente | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_09 | Diseño del Formulario JSP Registrar Cliente | Prototipar el Form JSP Registrar Cliente
3.PB_09 | Programación del Formulario JSP Registrar Cliente | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Registrar Cliente
Ejecutar
4.PB_09 | Pruebas de Formulario JSP Registrar Cliente | Testear Funcionalidad Frm Registrar Cliente
1.PB_12 | Pantalla Registrar Pagos | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_12 | Diseño del Formulario JSP Registrar Pagos | Prototipar el Form JSP Registrar Pagos
3.PB_12 | Programación del Formulario JSP Registrar Pagos | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Registrar Pagos
Ejecutar
4.PB_12 | Pruebas de Formulario JSP Registrar Pagos | Testear Funcionalidad Frm Registrar Pagos
1.PB_11 | Pantalla Registrar Proveedor | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_11 | Diseño del Formulario JSP Registrar Proveedor | Prototipar el Form JSP Registrar Proveedor
3.PB_11 | Programación del Formulario JSP Registrar Proveedor | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Registrar Proveedor
Ejecutar
4.PB_11 | Pruebas de Formulario JSP Registrar Proveedor | Testear Funcionalidad Frm Registrar Proveedor
1.PB_14 | Pantalla Registrar Entradas y Salidas Almacen | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_14 | Diseño del Formulario JSP Registrar Entradas y Salidas Almacen | Prototipar el Form JSP Registrar Entradas y Salidas Almacen
3.PB_14 | Programación del Formulario JSP Registrar Entradas y Salidas Almacen | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Registrar Entradas y Salidas Almacen
Ejecutar
4.PB_14 | Pruebas de Formulario JSP Registrar Entradas y Salidas Almacen | Testear Funcionalidad Frm Registrar Entradas y Salidas Almacen
1.PB_15 | Pantalla Registrar Guia Remision | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_15 | Diseño del Formulario JSP Registrar Guia Remision | Prototipar el Form JSP Registrar Guia Remision
3.PB_15 | Programación del Formulario JSP Registrar Guia Remision | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Registrar Guia Remision
Ejecutar
4.PB_15 | Pruebas de Formulario JSP Registrar Guia Remision | Testear Funcionalidad Frm Registrar Guia Remision
1.PB_16 | Pantalla Registrar Factura | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_16 | Diseño del Formulario JSP Registrar Pagos | Prototipar el Form JSP Registrar Factura
3.PB_16 | Programación del Formulario JSP Registrar Factura | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Registrar Factura
Ejecutar
4.PB_16 | Pruebas de Formulario JSP Registrar Factura | Testear Funcionalidad Frm Registrar Factura
1.PB_18 | Pantalla Consultar Ficha Técnica | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_18 | Diseño del Formulario JSP Consultar Ficha Técnica | Prototipar el Form JSP Consultar Ficha Técnica
3.PB_18 | Programación del Formulario JSP Consultar Ficha Técnica | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Consultar Ficha Técnica
Ejecutar
4.PB_18 | Pruebas de Formulario JSP Consultar Ficha Técnica | Testear Funcionalidad Frm Consultar Ficha Técnica
1.PB_17 | Pantalla Consultar Cotización | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_17 | Diseño del Formulario JSP Consultar Cotización | Prototipar el Form JSP Consultar Cotización
3.PB_17 | Programación del Formulario JSP Consultar Cotización | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Consultar Cotización
Ejecutar
4.PB_17 | Pruebas de Formulario JSP Consultar Cotización | Testear Funcionalidad Frm Consultar Cotización
1.PB_13 | Pantalla Generar Orden de Compra | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_13 | Diseño del Formulario JSP Generar Orden de Compra | Prototipar el Form JSP Generar Orden de Compra
3.PB_13 | Programación del Formulario JSP Generar Orden de Compra | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Generar Orden de Compra
Ejecutar
4.PB_13 | Pruebas de Formulario JSP Generar Orden de Compra | Testear Funcionalidad Frm Generar Orden de Compra
1.PB_10 | Pantalla Reporte de Pedidos | Identificar los datos de retorno al usuario.
2.PB_10 | Diseño del Formulario JSP Reporte de Pedidos | Prototipar el Form JSP Reporte de Pedidos
3.PB_10 | Programación del Formulario JSP Reporte de Pedidos | Importar librerias y dependencias de Mysql
Crear el paquete Controlador
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Crear controllador para llamar a su JPA Controller
Codificar Frm JSP Reporte de Pedidos
Ejecutar
4.PB_10 | Pruebas de Formulario JSP Reporte de Pedidos | Testear Funcionalidad Frm Reporte de Pedidos
ID_SPB | DESCRIPCIÓN | DESCOMPOSICIÓN | Nro. Tareas | VALOR
01_SPB | Pantalla Consultar horario | Identificar los datos de retorno al usuario.
| Diseño Consultar Horario | Diseñar mockup Consultar horario
Prototipar el Form JSP Consultar horario
| Programación del Formulario JSP Consultar Horario | Crear los paquetes de Clases: Model, Vista, Controlador
Crear los Java class en el paquete Modelo
Consumir Web Service
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Codificar JSP Consultar horario
| Pruebas Formulario JSP Consultar Horario | Testear Funcionalidad Frm Consultar Horario
02_SPB | Pantalla Consultar Asistencias | Identificar los datos de retorno al usuario.
| Diseño del Formulario JSP Consultar Asistencias | Diseñar mockup Consultar Asistencias
Prototipar el Form JSP Consultar Asistencias
| Programación del Formulario JSP Consultar Asistencias | Crear los paquetes de Clases: Model, Vista, Controlador
Crear los Java class en el paquete Modelo
Consumir Web Service
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Codificar JSP Consultar Asistencias
| Pruebas de Formulario JSP Consultar Asistencias | Testear Funcionalidad Frm Consultar Asistencias
03_SPB | Pantalla Consultar Notas | Identificar los datos de retorno al usuario.
| Diseño del Formulario JSP Consultar Notas | Diseñar mockup Consultar Notas
Prototipar el Form JSP Consultar Notas
| Programación del Formulario JSP Consultar Notas | Crear los paquetes de Clases: Model, Vista, Controlador
Crear los Java class en el paquete Modelo
Consumir Web Service
Crear los Servlets en el paquete Controlador
Codificar JSP Consultar Notas
| Pruebas de Formulario JSP Consultar Notas | Testear Funcionalidad Frm Consultar Notas

## Scrum Board
SPRINT 1: SCRUM BOARD
TO DO (POR HACER) | DOING (HACIENDO) | TESTING (PRUEBAS) | DONE
Autenticación y accesos
Diseño de autenticación y accesos
Programacion autenticación y accesos.
Pruebas de acceso
SPRINT 2: SCRUM BOARD
TO DO (POR HACER) | DOING (HACIENDO) | TESTING (PRUEBAS) | DONE
Analisis de Registro de Residuos Solidos
Diseño de estructura de registro de R.S
Programacion del perfil de registro de R.S
Pruebas de registro de R.S
SPRINT 3: SCRUM BOARD
TO DO (POR HACER) | DOING (HACIENDO) | TESTING (PRUEBAS) | DONE
Analisis de Registro de Personal
Diseño de estructura de Personal
Programacion del perfil de registro de Personal
Pruebas de registro de Personal
SPRINT 4: SCRUM BOARD
TO DO (POR HACER) | DOING (HACIENDO) | TESTING (PRUEBAS) | DONE
Analisis de Generación de reportes.
Diseño de interfaz de acceso a reportes
Programación de extracción de reportes
Pruebas de reportes.

## Copia de Burn Down Chart (hidden)
SPRINT 1
Fecha | Ptos. HU ideal | Ptos. HU restantes | Ptos. realizados
2020-12-07 | 100 | 100 | 0
2020-12-08 | 92.3077 | 100 | 0
2020-12-09 | 84.6154 | 100 | 0
2020-12-10 | 76.9231 | 100 | 0
2020-12-11 | 69.2308 | 100 | 0
2020-12-12 | 61.5385 | 100 | 0
2020-12-13 | 53.8462 | 100 | 0
2020-12-14 | 46.1538 | 100 | 0
2020-12-15 | 38.4615 | 100 | 0
2020-12-16 | 30.7692 | 100 | 0
2020-12-17 | 23.0769 | 100 | 0
2020-12-18 | 15.3846 | 100 | 0
2020-12-19 | 7.6923 | 100 | 0
2020-12-20 | -1.2434e-14 | 0 | 0
0
|  | ptos. / días | 7.6923
SPRINT 2
Fecha | Ptos. HU ideal | Ptos. HU restantes | Ptos. realizados
2020-12-21 | 140 | 140 | 0
2020-12-22 | 129.2308 | 140 | 0
2020-12-23 | 118.4615 | 140 | 0
2020-12-24 | 107.6923 | 140 | 0
2020-12-25 | 96.9231 | 140 | 0
2020-12-26 | 86.1538 | 140 | 0
2020-12-27 | 75.3846 | 140 | 0
2020-12-28 | 64.6154 | 140 | 0
2020-12-29 | 53.8462 | 140 | 0
2020-12-30 | 43.0769 | 140 | 0
2020-12-31 | 32.3077 | 140 | 0
2021-01-01 | 21.5385 | 140 | 0
2021-01-02 | 10.7692 | 140 | 0
2021-01-03 | -4.6185e-14 | 0 | 0
|  | ptos. / días | 10.7692
SPRINT 3
Fecha | Ptos. HU ideal | Ptos. HU restantes | Ptos. realizados
2021-01-04 | 100 | 100 | 0
2021-01-05 | 92.3077 | 100 | 0
2021-01-06 | 84.6154 | 100 | 0
2021-01-07 | 76.9231 | 100 | 0
2021-01-08 | 69.2308 | 100 | 0
2021-01-09 | 61.5385 | 100 | 0
2021-01-10 | 53.8462 | 100 | 0
2021-01-11 | 46.1538 | 100 | 0
2021-01-12 | 38.4615 | 100 | 0
2021-01-13 | 30.7692 | 100 | 0
2021-01-14 | 23.0769 | 100 | 0
2021-01-15 | 15.3846 | 100 | 0
2021-01-16 | 7.6923 | 100 | 0
2021-01-17 | -1.2434e-14 | 0 | 0
|  | ptos. / días | 7.6923
SPRINT 4
Fecha | Ptos. HU ideal | Ptos. HU restantes | Ptos. realizados
2021-01-18 | 100 | 100 | 0
2021-01-19 | 92.3077 | 100 | 0
2021-01-20 | 84.6154 | 100 | 0
2021-01-21 | 76.9231 | 100 | 0
2021-01-22 | 69.2308 | 100 | 0
2021-01-23 | 61.5385 | 100 | 0
2021-01-24 | 53.8462 | 100 | 0
2021-01-25 | 46.1538 | 100 | 0
2021-01-26 | 38.4615 | 100 | 0
2021-01-27 | 30.7692 | 100 | 0
2021-01-28 | 23.0769 | 100 | 0
2021-01-29 | 15.3846 | 100 | 0
2021-01-30 | 7.6923 | 100 | 0
2021-01-31 | -1.2434e-14 | 0 | 0
|  | ptos. / días | 7.6923

## Impediment Log (referencia) (hidden)
IDENTIFICADO | EN PROGRESO | RESUELTO
1
Falta de particiáción del cliente en reuniónes de definición
codigo de IMPEDIMENT LOG
Descripción breve del problema o incidencias que está sucediendo
IDENTIFICADO : En esta sección , se deben colocar todos los problemas ques están en curso y que no están resueltos
EN PROCESO: En esta sección, se deben colocar los impedimentos que están en proceso de resolución.
RESUELTO: En esta sección, se deben colocar los impedimentos resueltos.

## Impediment Log
SPRINT | IDENTIFICADO | EN PROGRESO | RESUELTO
1 | Lentitud de hardware posteriro a la instalación de programas | Se repotencio el equipo, se instalo algunos programas en un disco externo y se utilizo maquinas virtuales | Programas corren exitosamente y no se ponen lentos.
2 | Falla de conexión de red | Se comunico con el proveedor de internet para que un tecnico solucines los problemas de red | Yano no hay problemas de conexión a internet
3
4

## ejemplos de impediment LOG
SPRINT | IDENTIFICADO | EN PROGRESO | RESUELTO | SOLUCIÓN
1 |  |  | 1.Falta de práctica de desarrollo en Android | 1. Practicar, utilizar de guia proyectos anteriores, leer documentaciones, investigar
|  | 2. Falla de conexión a internet. |  | 2. Cambiar de proveedor de Internet.
|  |  | 3. No coincidir con los tiempos de reunión por motivos de trabajo. | 3. Quedar dos días a la semana de manera obligatoriamente, adaptándonos a un horario en común para todos los miembros y asi poder conocer sobre como le está yendo al equipo.
|  |  | 4. Desmotivación del equipo. | 4. Recalcar el objetivo, la meta del proyecto constantemente y tomar descansos, evitando la saturación.
2 |  |  | 5. Falta de datos (inserts) relacionados adecuadamente para consultar. | 5. Utilizar la herramienta mockaroo, la cual nos facilita la creación de los inserts.
|  |  | 6. Conflictos en programación (modificaciones a un archivo al mismo tiempo) | 6. Cuando un miembro vaya a subir una modificación al repositorio, debe comunicarlo a todo el grupo, para evitar conflictos en las versiones.
|  | 7. No completar las tareas en el tiempo estimado. |  | 7. Trabajando extra en el desarrollo para cubrir el tiempo perdido.
3 | 8. Tiempos de respuesta del web service prolongados
|  |  | 9. Ruido excesivo en reuniones virtuales | 9. Usar el chat y estar en silencio la mayor parte de las reuniones
10.Fallas tecnicas en el software y hardware
4 |  |  | 11. Falta de tiempo por las tareas acumuladas | 11.Organización en repartir los trabajos con el fin de no atrasarnos
|  |  | 12. Estrés consecutivo | 12. Buena comunicacion y apoyo mutuo entre los integrantes del grupo.
|  |  | 13. Cortes de luz seguido | 13. Cubrir las tareas de la persona afectada por el corte de luz

## Retrospective Review
RESTROSPECTIVE REVIEW
SPRINT | FORTALEZAS | DEBILIDADES | AMENAZAS | OBJETIVOS
1 | Prototipos Profesor | Tiempos acotados | Recarga estudiantil | Entregar el programa con sus funcionalidades
| Conocimientos de herramientas informáticas | Poco tiempo para poder desarrollar | Cancelación de la información
| Reutilizar código de otras asignaturas | Estar con los tiempos al limite | No poder cumplir con los plazos de entrega.
Misma situación para todo.

## Datos
Responsable | Tipo | Estado
HUERTAS CLARK | Diseño, Programación | Terminado
HUAYHUA EUFRACIO STEAVE | Análisis, Programación | Terminado
LEIVA MORA | Programación | Terminado

## Retrospective (hidden)
OBJETIVOS
Es el objetivo que todos quieren lograr, tanto de forma personal , como de fora grupal.
Cada miembro, debe colocar un posit en donde se pueda leer, qué objetivos faltan cumplirse.
EL BARCO
FORTELEZA
Cada miembro del equipo debe indicar que fortalezas identifica en el equipo y en el proyecto.
DEBILIDADES
Cada miembro del equipo debe indicar que debilidades identifica en el equipo y en el proyecto.
AMENAZAS
Cada miembro del equipo debe indicar que amenazas identifica en el equipo y en el proyecto.
Este cuadro tiene como objetivo .plasmar el sentír del equipo de forma directa y precisa y permite identificar oportunidades de mejora , asi como riesgos y probolemas

## Lista (hidden)
Estado | En Proceso | Tipo de Tarea | Análisis |  | Responsable | Tipo | Estado
| Planificado |  | Diseño |  | Sabrina Alexandra Cuellar Ninayahuar |  | En Proceso
| Terminado |  | Programación |  | Manuel Alejandro Cabos Apolaya
| Pendiente |  | Pruebas (Testing)
| Cancelado |  | Daily Scrum Meeting
| Rechazado |  | Sprint Review
| Despedido |  | Sprint Retrospective
Planning Poker
|  |  | Moscow | M
S
C
W